## 日报模版
工作日报
| 日期： | 2018-01-04 | 星期： | 星期四
工作所属项目： |  | 绘制项目app思维导图 | 总进度预估： | 15%
编号 | 工作内容与情况 |  | 提交的成果 | 存放位置
1 | 将剩余部分思维导图绘制完成 |  | 思维导图绘制完成 | 个人GitHub网站
2 | 使用原型设计工具墨刀设计app原型 |  | 设计完成两个页面，遵循material design设计规范 | 墨刀网站服务器
3
4
5
选项 | 异常名称 | 异常原因
任务是否有变动
是否按照计划完成
是否有加班
任务完成是否有困难